PROJETO GÊNESIS

# Arquitetura Inicial
do Ecossistema

Como uma ideia encontra pessoas, constrói confiança e recebe contribuições verificáveis — antes de existir software próprio.

DOCUMENTO 04 DO KIT DE FUNDAÇÃO Versão 0.3 · Atualizada após ADR-0005 · 11 de outubro de 2026

DOCUMENTOS ANTERIORES  01 Carta de Fundação  ·  02 Visão e Modelo de Negócio  ·  03 Constituição do Ecossistema

Status: desenho operacional para o piloto; não é um regulamento contratual nem um projeto técnico de software.

# Resumo de arquitetura

DECISÃO CENTRAL PROPOSTA No início, o Gênesis não precisa automatizar relações. Precisa testar um fluxo manual que acolha inclusive um problema sem resposta pronta, esclareça necessidades por conversa e pesquisa e, havendo interesse e capacidade, organize condições, contribuições e entregas documentadas.

A unidade operacional será a iniciativa (projeto), que pode começar com um problema, ideia aberta ou demanda por solução, mesmo sem hipótese técnica. Pesquisas de alternativas e viabilidade podem preceder a definição de necessidades concretas; o primeiro caso será a construção do próprio Gênesis: GEN-001.

Requisitos ausentes na entrada: mensalidade no piloto, CNPJ, faturamento, empresa, equipe, MVP, plano de negócios ou solução pronta. O site e os dois formulários do Tally não substituem avaliação técnica, jurídica ou proteção de segredo; detalhamentos reservados só devem ser solicitados em canal e condições apropriados.

| COMO SERÁ | NO MVP | DEPOIS, SE VALIDADO |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Site público + dois formulários Tally | Cadastro e perfis estruturados |
| Descoberta | Conteúdo público + triagem manual | Busca e recomendações por afinidade |
| Parceria | Conversa mediada ou direta, conforme o caso | Mensagens e permissões na plataforma |
| Compromisso | Acordo documentado antes de entregas relevantes | Modelos e fluxos digitais |
| Contribuição | Quadro de tarefas + evidências de entrega | Registro e aceite estruturados |
| Reconhecimento | Histórico factual e crédito nominal | Reputação e métricas auditáveis |
| Equity / dinheiro | Fora do fluxo transacional do MVP | Somente com modelo e conformidade aprovados |

FORA DO ESCOPO INICIAL Não haverá bolsa de créditos, conversão automática em quotas, ofertas públicas de investimento, escrow, avaliação automática de ideias ou acesso irrestrito a documentos privados. Esses temas exigem decisões próprias.

# 1. Participantes do ecossistema

Uma mesma pessoa poderá exercer múltiplos papéis. Eles descrevem a forma de participação; nenhum papel determina superioridade, propriedade ou remuneração automática.

| PAPEL | O QUE FAZ | O QUE PRECISA ENCONTRAR |
| --- | --- | --- |
| Idealizador | Apresenta a iniciativa e seu contexto; ajuda a orientar a evolução. | Escuta, capacidades complementares e condições claras. |
| Colaborador / executor | Realiza trabalho definido: pesquisa, design, engenharia, comunicação etc. | Escopo, critérios de aceite e contrapartida. |
| Especialista / mentor | Questiona, orienta, revisa e transmite experiência. | Contexto suficiente e limites de responsabilidade. |
| Apoiador de recursos | Disponibiliza equipamentos, espaços, contatos ou materiais. | Necessidade específica e compromisso escrito. |
| Potencial investidor | Manifesta interesse em avaliar oportunidades de aporte. | Informações adequadas, transparência e rota jurídica própria. |
| Gestor do ecossistema | Modera, organiza demandas, registra decisões e acompanha conflitos. | Regras públicas, poderes limitados e prestação de contas. |

# 2. Objetos fundamentais

Antes de escolher telas, formulários ou banco de dados, definimos as informações que precisam existir. O Gênesis deve registrar o mínimo necessário, mantendo informações estratégicas restritas.

| OBJETO | CONTEÚDO MÍNIMO |
| --- | --- |
| Pessoa | Nome de exibição, contato privado, disponibilidade, habilidades declaradas e interesses. |
| Iniciativa | ID, idealizador, apresentação pública, problema/oportunidade, hipótese de solução, estágio, necessidades e versão. |
| Necessidade | O que falta, tipo de contribuição, objetivo da atividade, prazo estimado e contrapartida pretendida. |
| Interesse | Quem demonstrou interesse, em qual necessidade, capacidade ofertada e status. |
| Acordo | Partes, escopo, prazo, aceite, confidencialidade quando pertinente, direitos sobre entregas e contrapartidas. |
| Entrega | Identificador, responsável, evidência, data, critério de aceite, estado de avaliação. |
| Histórico | Alterações essenciais de estágio, decisões, colaborações e versões do projeto. |

# 3. Ciclo de vida de uma iniciativa

A jornada abaixo descreve marcos observáveis, não uma linha obrigatória. Uma iniciativa pode retornar a etapas anteriores, ficar inativa ou encerrar sem se transformar em empresa.

| ETAPA | O QUE ACONTECE | EVIDÊNCIA DE EVOLUÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 0. Apresentação | A ideia é descrita de forma compreensível, mesmo sem MVP. | Ficha publicada ou registrada. |
| 1. Descoberta | Perguntas ajudam a compreender problema, hipótese e contexto. | Síntese atualizada da proposta. |
| 2. Necessidades | Identificam-se tarefas e recursos que faltam. | Quadro de necessidades publicado. |
| 3. Compromissos | Interessados negociam escopo e condições da colaboração. | Acordos aceitos pelas partes. |
| 4. Validação / construção | Pesquisas, testes, protótipos ou operações são realizados. | Entregas e resultados documentados. |
| 5. Lançamento / operação | Iniciativa entra em uso ou comercialização, quando aplicável. | Usuários, clientes ou operação verificável. |
| 6. Sustentação | Projeto desenvolve equipe, receitas ou outros meios de continuidade. | Plano operacional e sinais de autonomia. |
| 7. Autonomia | Pode continuar fora da dependência cotidiana do Gênesis. | Status de iniciativa autônoma, sem vínculo obrigatório. |

# 4. Fluxo central da colaboração

PERCURSO VERIFICÁVEL RASCUNHO → IDENTIFICAR NECESSIDADE → VERIFICAR REQUISITOS / ORIENTAR → PUBLICAR → RECEBER INTERESSE → ACORDAR → EXECUTAR → ACEITAR → RECONHECER.

O idealizador prepara a ficha em rascunho, informa uma necessidade e define quais dados serão públicos ou reservados.

A gestão verifica requisitos formais e oferece orientação quando houver lacunas; nunca rejeita a ideia apenas por apresentação incompleta.

Após a adequação, a iniciativa é publicada e os interessados apresentam experiência, disponibilidade e proposta de colaboração.

As partes trocam informações gradualmente; dados privados são compartilhados apenas quando necessário.

Antes do trabalho relevante, registram entregáveis, prazo, contrapartida, condições de saída e direitos sobre o resultado.

A entrega é produzida e submetida às evidências e aos critérios de aceite combinados.

Aceite ou divergência são documentados; o histórico reconhece quem efetivamente contribuiu.

O projeto reavalia necessidades e publica seu próximo passo, se apropriado.

## 4.1. Estados operacionais mínimos

Entrada de iniciativa: rascunho → orientação (quando necessária) → apta à publicação → publicada. O idealizador conserva a opção de corrigir, pausar ou retirar a proposta. A verificação trata de completude e segurança, sem julgar mérito.

| ITEM | ESTADOS SUGERIDOS |
| --- | --- |
| Iniciativa | Rascunho → Em orientação (se necessário) → Apta → Publicada → Em evolução → Pausada → Encerrada / Autônoma |
| Necessidade | Aberta → Em seleção → Comprometida → Concluída / Cancelada |
| Interesse | Recebido → Em conversa → Aprovado / Não selecionado / Retirado |
| Entrega | Planejada → Em andamento → Submetida → Aceita / Revisão / Contestada |

# 5. Confiança, privacidade e proteção

Confiança significa reduzir incerteza com informações verificáveis e compromissos proporcionais ao risco. Nenhum mecanismo elimina totalmente a possibilidade de erro, desentendimento ou má-fé.

| NÍVEL | VISÍVEL PARA | EXEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Público | Qualquer visitante | Resumo da iniciativa, necessidades, estágio e resultados autorizados. |
| Reservado | Pessoas autorizadas pelo responsável | Detalhes de operação, materiais sensíveis ou documentação preliminar. |
| Colaboração | Partes do acordo e gestores estritamente necessários | Escopos, evidências, entregas, mensagens e documentos pactuados. |
| Interno | Operação responsável por segurança e gestão | Contato, controles de acesso, incidentes e histórico administrativo. |

Uma divulgação pública não se torna confidencial porque a pessoa assinou um NDA posteriormente.

O Gênesis preservará o registro da origem informada, sem garantir monopólio jurídico de uma ideia abstrata.

Um profissional pode contribuir sem se tornar sócio; uma promessa econômica precisa ser expressa e formalizada.

O formulário inaugural terá aviso de privacidade, finalidade determinada e acesso restrito aos dados pessoais.

A moderação poderá interromper contatos suspeitos, mas oferecerá critérios e registro das razões da medida.

# 6. Contribuição, aceite e reconhecimento

Este é o núcleo que poderá evoluir para um futuro sistema de créditos. No piloto, a prioridade será reunir evidências confiáveis e testar se as partes percebem o processo como justo.

| PASSO | PERGUNTA A RESPONDER |
| --- | --- |
| Escopo | Qual problema específico a contribuição pretende resolver? |
| Critério de aceite | Como saberemos que a entrega cumpriu o combinado? |
| Condição econômica | Existe remuneração, voluntariado legítimo, reembolso ou negociação de participação futura? |
| Execução | O que foi efetivamente entregue, por quem e em qual data? |
| Aceite / revisão | Quem tem competência para verificar e como a contestação funciona? |
| Reconhecimento | Como registrar publicamente — com autorização — a contribuição realizada? |

REGRA DE PROTEÇÃO O registro factual e o reconhecimento de uma entrega não criam, por si só, participação societária, salário, créditos resgatáveis ou direito de receber investimento. Se houver contrapartida, deverá constar em instrumento separado.

Hipótese a testar futuramente: créditos internos apenas para visibilidade e gestão, com regras de emissão, contestação e controle contra tarefas artificiais. Ainda não há taxa de conversão, quantidade inicial, preço por crédito nem distribuição de participações aprovada.

# 7. Governança e prevenção de abusos

| SITUAÇÃO | RESPOSTA OPERACIONAL PROPOSTA |
| --- | --- |
| Ideia sem interessados | Permanece no estágio inicial; reavaliação ou arquivamento transparente, sem rotular a ideia como inviável. |
| Pessoa publica conteúdo falso ou ofensivo | Triagem, aviso, restrição proporcional e possibilidade de contestação. |
| Duas pessoas reivindicam mesma origem | Preservar versões e provas; não decidir automaticamente titularidade jurídica. |
| Entrega contestada | Comparar o acordo com evidências; registrar divergência; revisão por pessoa sem conflito de interesses. |
| Abandono ou atraso | Aplicar prazos e condições de saída previamente definidos; atualizar necessidade. |
| Proposta de aporte financeiro | Registrar interesse sem receber, custodiar, intermediar ou promover oferta pública no MVP. |
| Gestor possui interesse no projeto | Registrar conflito; encaminhar revisão a outra pessoa habilitada, quando possível. |

No MVP, o idealizador do Gênesis exercerá a coordenação operacional, com registro de decisões relevantes em ADRs. A revisão por terceiros só será prometida quando houver pessoas independentes disponíveis.

# 8. MVP manual — escopo do Projeto #001

O site não será propositalmente quebrado ou incompleto. Ele mostrará uma construção em andamento, mas os fluxos anunciados funcionarão. Os documentos fundadores darão substância ao lançamento.

| PEÇA | FUNÇÃO | CRITÉRIO DE PRONTO |
| --- | --- | --- |
| Instagram | Atrair e explicar a iniciativa; mostrar etapas e necessidades. | Biografia, identidade provisória, publicação inicial e link funcional. |
| Site inaugural | Apresentar propósito, documentos, iniciativa #001, necessidades e participação. | Páginas revisadas, responsivas, aviso de privacidade e contato testado. |
| Formulário | Receber ofertas de competências, tempo, recursos e sugestões. | Perguntas curtas, finalidade clara e confirmação de recebimento. |
| Quadro privado | Organizar necessidades, interessados, acordos e entregas. | Responsável definido e histórico atualizado. |
| Pasta controlada | Guardar versões, evidências e instrumentos assinados. | Permissões e convenção de nomes estabelecidas. |
| Registro público | Divulgar o que foi construído, por quem, com autorização. | Atualização periódica, sem exposição de dados reservados. |

## 8.1. O que estará disponível ao público

Carta de Fundação; Visão e Modelo de Negócio; Constituição do Ecossistema; resumo desta arquitetura.

Ficha da Iniciativa #001 com etapa atual, necessidades abertas e conquistas verificáveis.

Formulário para propor ajuda, dúvidas e melhorias; condições de participação explicadas antes de qualquer trabalho.

Histórico de mudanças com data, status “definido / em discussão / a construir” e responsáveis identificados quando autorizado.

## 8.2. O que permanecerá interno neste primeiro ciclo

Dados de contato, conversas privadas, diligências, documentos de terceiros e informações estratégicas.

Contratos individuais, valores e contrapartidas não destinados à publicidade.

Decisões preliminares sobre créditos, cap table, captação de investimento e preços ainda não validadas.

# 9. Experimento inicial e métricas

Os primeiros 30 dias após a divulgação deverão testar comportamento real, não popularidade. Os números abaixo são metas de aprendizado propostas, sem garantia de adesão.

| INDICADOR | META DE TESTE | COMO VERIFICAR |
| --- | --- | --- |
| Interessados no formulário | 30 | Cadastros válidos e consentidos, descontando duplicatas. |
| Conversas qualificadas | 10 | Necessidade concreta + competência e disponibilidade informadas. |
| Compromissos claros | 3 | Escopos e condições aceitos pelas partes. |
| Entrega concluída | 1 | Evidência registrada e aceite documentado. |
| Percepção de segurança | Entrevistar participantes | O que causou confiança e o que impediu avanços. |

Critério de aprendizado: mesmo que as metas quantitativas não sejam alcançadas, documentar onde o percurso falhou — mensagem, adesão, confiança, condições propostas, execução ou aceite — e ajustar o método antes de automatizar.

# 10. Próximas entregas, responsáveis e decisões

| ENTREGA | RESPONSÁVEL INICIAL | DEPENDÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Ficha pública da Iniciativa #001 | Idealizador / operação | Aprovação desta arquitetura. |
| Necessidades com entregas verificáveis | Idealizador; revisão futura por colaboradores | Priorizar 3 a 5 tarefas reais. |
| Fluxo de interesse e política de privacidade | Operação e revisão jurídica | Definir ferramenta e dados mínimos. |
| Acordo-piloto de colaboração | Responsável jurídico | Definir modalidades e contrapartidas. |
| Site e Instagram inaugurais | Idealizador + possíveis colaboradores | Identidade provisória e textos públicos. |
| Registro das primeiras entregas | Operação | Acordo e evidência de execução. |

## Decisões em aberto para novas ADRs

Detalhes operacionais para entrada de ideias externas em escala; a verificação formal com orientação é princípio já aprovado (ADR-0005).

Critérios de aceite de entregas e desenho de uma revisão independente em caso de conflito.

Registro e eventuais créditos: definição de significado, regras, prevenção de manipulação e ausência de direitos implícitos.

Modelo econômico, opções de participação, forma societária e eventual operação de ofertas de investimento.

Grau de publicidade do histórico, privacidade dos colaboradores e eventual verificação de identidade.

ADR-0005 — APROVADA COM COMPLEMENTO O Gênesis organiza INICIATIVAS, NECESSIDADES e CONTRIBUIÇÕES. Entre o registro de uma ideia e sua publicação haverá verificação objetiva de informações mínimas. Informações incompletas geram orientação e oportunidade de adequação — nunca rejeição exclusiva por forma. Conteúdos ilícitos ou fraudulentos seguem política de segurança específica. A operação inicial será manual.

# Anexo A — Ficha operacional da Iniciativa #001

| CAMPO | PREENCHIMENTO INICIAL |
| --- | --- |
| Identificador e nome | GEN-001 · Construção do Projeto Gênesis |
| Origem | Experiência pessoal de dificuldade para reunir competências, recursos e parceiros confiáveis. |
| Problema | Iniciativas em fase inicial perdem oportunidades pela dispersão de recursos e falta de confiança. |
| Hipótese | Um ambiente acolhedor com necessidades claras, acordos e histórico de contribuições pode viabilizar colaborações. |
| Estágio | Arquitetura e validação preliminar; sem software de plataforma em operação. |
| O que já existe | Carta de Fundação, Visão e Modelo de Negócio, Constituição e proposta de Arquitetura Inicial. |
| Necessidade 01 | Identidade visual provisória: logotipo simples, paleta e padrões para site/Instagram. |
| Necessidade 02 | Pesquisa exploratória com potenciais idealizadores e colaboradores; registrar dificuldades e objeções. |
| Necessidade 03 | Landing page funcional com acesso aos documentos e formulário de interesse. |
| Necessidade 04 | Plano e peças de conteúdo para comunicar o experimento e atrair voluntários/colaboradores sob condições claras. |
| Necessidade 05 | Operação de triagem, acompanhamento de acordos e entrega do primeiro caso. |
| Limites atuais | Nenhum percentual societário, valor de crédito, investimento ou remuneração futura prometidos por publicação ou contato. |
| Resultado esperado | Ao menos uma colaboração real concluída e documentada, com lições replicáveis para outras iniciativas. |

# Anexo B — Checklist para publicar uma necessidade

☐  A necessidade é concreta e sua relação com a iniciativa está explicada?

☐  Está claro o que será entregue e quais critérios indicarão conclusão?

☐  O interessado sabe quem decide e como poderá pedir revisão?

☐  Prazo e disponibilidade estão alinhados?

☐  Existe explicitação de remuneração, voluntariado, despesas e eventual negociação futura?

☐  Confidencialidade e direitos sobre o trabalho foram avaliados?

☐  O registro público do nome e da entrega depende de autorização?

☐  Há responsável pela proteção de informações e pelo encerramento da colaboração?

# Controle de versão e estado de aprovação

| ITEM | REGISTRO |
| --- | --- |
| Documento | 04 — Arquitetura Inicial do Ecossistema |
| Versão / data | 0.2 · 11/10/2026 (atualizada após ADR-0005) |
| Natureza | Proposta operacional; documento de arquitetura, não contrato nem sistema implementado. |
| Origem | Derivado dos Documentos 01, 02 e 03 e das discussões de fundação. |
| Estado | Arquitetura aprovada em princípio; ajuste de acolhimento e verificação formal conforme ADR-0005 aprovada. |
| Próxima peça | Documento 05 — Projeto #001: plano operacional do MVP público. |