DOCUMENTO 05  /  PROJETO #001

# Plano Operacional do MVP

A primeira iniciativa do Gênesis é construir o próprio Gênesis.

Versão 0.3  ·  11 de outubro de 2026  ·  Brasil  ·  Revisão de escopo: acolhimento de outras iniciativas

DECISÃO DE PARTIDA O piloto será um serviço assistido por pessoas e ferramentas existentes — Instagram, site público, formulários e registros internos. Não haverá software proprietário, emissão de créditos financeiros nem captação pública de investimentos no lançamento.

# Resumo executivo

ATUALIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO — A GEN-001 continua prioritária, mas ideias e problemas de terceiros podem ser apresentados desde o lançamento, mesmo sem solução definida, CNPJ, faturamento, MVP ou empresa. A apresentação inicial e a manifestação de interesse não terão mensalidade nesta fase. O atendimento dependerá da capacidade e poderá ser apenas orientativo.

O MVP verificará se o Gênesis consegue transformar interesse de desconhecidos em colaboração executada, com escopo, compromissos, reconhecimento e cuidados proporcionais de confiança. A construção do próprio Gênesis será o primeiro caso prático, sem exclusividade: outras iniciativas poderão ser recebidas e acompanhadas quando houver capacidade operacional e condições de segurança. O Gênesis não será apresentado como plataforma pronta.

| Item | Definição para o piloto |
| --- | --- |
| Primeira iniciativa | GEN-001 — Construção do Projeto Gênesis |
| Público inaugural | Idealizadores interessados, profissionais complementares, parceiros, pesquisadores, potenciais apoiadores |
| Oferta inicial | Conhecer a proposta, enviar sugestões, apresentar ideias, candidatar-se a necessidades e acompanhar entregas autorizadas |
| Canais | Instagram (descoberta) + site (referência) + formulário (entrada) + planilha privada (operação) |
| Duração de teste | 30 dias desde a publicação; decisão formal de continuar, ajustar ou interromper ao final |
| Responsável inicial | Idealizador: curadoria, orientação de propostas, acordos e registro; sem criar ficção de equipe formada |
| Resultado mínimo | Ao menos uma entrega colaborativa aceita na GEN-001 e registro verificável de propostas externas acolhidas/orientadas (se recebidas) |

# 1. Hipóteses que precisamos testar

H1 — Interesse real: Pessoas além do círculo próximo demonstram interesse específico em contribuir ou apresentar iniciativas.

H2 — Confiança suficiente: Interessados aceitam avançar de um primeiro contato para um compromisso concreto e documentado.

H3 — Processo de acolhimento: É possível orientar propostas incompletas sem rejeitá-las por falta de habilidade de apresentação.

H4 — Execução: Ao menos uma necessidade do Gênesis produz entrega verificável, útil e aceita.

H5 — Operação sustentável: O fundador consegue administrar o fluxo manualmente, ou identifica com clareza qual função precisa delegar primeiro.

Atenção: curtidas, seguidores e manifestações genéricas de apoio não comprovam H2, H3 ou H4.

# 2. Escopo: o que existirá — e o que não existirá

| No lançamento | Fora do lançamento |
| --- | --- |
| Site claro com documentos públicos e status do projeto | Plataforma de cadastro completo de startups |
| Página da GEN-001 e necessidades objetivas | Matching automatizado, reputação algorítmica, chat interno |
| Formulário de colaboração + sugestões | Créditos com valor patrimonial ou societário |
| Orientação manual quando faltar informação | Análise de mérito, garantia de viabilidade ou retorno |
| Registro privado de propostas, acordos e entregas | Intermediação pública de investimentos e recebimento de aportes |
| Formulário para receber ideias de terceiros, com retorno e orientação manual | Prometer atendimento intensivo ou publicação imediata sem estrutura disponível |

Regra do piloto: a GEN-001 será a iniciativa inaugural, mas não terá exclusividade. Desde o lançamento, outras pessoas poderão apresentar ideias. Toda proposta receberá acolhimento e, quando necessário, orientação para complementação, respeitada a capacidade de resposta divulgada. Uma ideia apta poderá ser publicada ou acompanhada no mesmo ciclo se houver estrutura para fazê-lo; quando não houver, será registrada para atendimento posterior, sem rejeição por falta de recursos ou habilidade de apresentação. Não prometer execução, publicação imediata ou equipe para todos.

# 3. Experiência pública: site inaugural

O site deve parecer “em construção” visualmente e ser inteiramente funcional naquilo que oferece. A metáfora dos tijolos faltantes servirá para mostrar etapas abertas à colaboração; não para esconder falhas de navegação.

| Bloco da página | Mensagem / ação esperada |
| --- | --- |
| Abertura | “Grandes ideias não deveriam morrer por falta de recursos.” / botão: Conheça o Projeto #001 |
| Origem | Dor real do idealizador, expressa em linguagem simples; sem exagerar validação de mercado. |
| Nossa fundação | Cartas/documentos 01 a 04 em formato resumido; versão, data e indicação do que segue em discussão. |
| Projeto #001 | Objetivo, estágio, entregas já existentes, próximas necessidades e quem as coordena. |
| Participe | Três rotas: “Quero colaborar”, “Quero sugerir uma melhoria” e “Quero apresentar minha ideia”. A gestão informa capacidade de acompanhamento e prazos realistas. |
| Muro em construção | Tijolos concluídos, em discussão e a construir; próximos passos atualizados ao menos semanalmente. |
| Rodapé | Canal de contato, aviso de privacidade, regras essenciais de participação, data de atualização. |

TEXTO CURTO DO CONVITE “Este é o primeiro projeto do Gênesis: criar o próprio Gênesis. Já temos uma base conceitual, documentos e decisões. Buscamos pessoas que queiram contribuir para validar, melhorar e construir o que falta.”

# 4. Instagram: função e primeira campanha

Função: alcançar pessoas com experiências complementares, explicar o método sem prometer que já funciona e conduzir interessados ao site. O Instagram não será o arquivo principal da iniciativa, nem o canal exclusivo de acordos.

| Conteúdo | Objetivo | Chamada |
| --- | --- | --- |
| Publicação 1 — Por que o Gênesis nasceu | Apresentar a dor e a iniciativa #001 | Conheça a fundação no site. |
| Publicação 2 — O que já existe | Mostrar documento, conceito e decisões reais | Veja o que está definido e em aberto. |
| Publicação 3 — De que ajuda precisamos | Apresentar duas ou três necessidades específicas | Ofereça sua contribuição. |
| Publicação 4 — Como colaborar com segurança | Esclarecer que acordos vêm antes de trabalho e equity não é automática | Entenda como funciona. |
| Atualização semanal | Divulgar entregas reais e lições, sempre com autorização | Acompanhe a construção. |

Não usar depoimentos inventados, contadores fictícios, promessas de “sociedade garantida” ou anúncios de financiamento antes de adequado enquadramento jurídico.

# 5. Primeiras necessidades da GEN-001

| Prioridade | Necessidade | Entregável pequeno e verificável | Condição de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identidade visual | Marca provisória, duas aplicações e guia visual básico | Briefing e definição dos direitos sobre o material |
| 1 | Pesquisa de usuários | 5 entrevistas estruturadas e síntese de descobertas | Aprovar roteiro, proteção de dados e escopo |
| 1 | Site inaugural | Página responsiva no serviço escolhido, com CTAs e formulários testados | Definir acessos, responsabilidade e titularidade |
| 2 | Conteúdo e divulgação | Calendário de 14 dias + peças iniciais publicáveis | Aprovação editorial e de uso de imagem |
| 2 | Organização da comunidade | Planilha operacional e rotina semanal de acompanhamento | Permissões mínimas e dever de reserva |
| 3 | Jurídico complementar / negócios | Revisão crítica de termos ou operação por especialistas | Escopo específico; evitar sobreposição com atuação inicial do idealizador |

Não anunciar percentuais de equity como recompensa dessas tarefas. Cada oportunidade deve informar a contrapartida efetivamente disponível: remuneração definida, colaboração pontual sem expectativa econômica (quando juridicamente apropriada) ou negociação futura expressa sem obrigação de concessão. Se a contrapartida não estiver definida, não iniciar trabalho relevante.

# 6. Jornada do interessado — do primeiro contato à entrega

| Etapa | O que acontece | Registro obrigatório |
| --- | --- | --- |
| 1. Interesse | A pessoa lê a GEN-001 e indica contribuição, experiência e disponibilidade. | Data + contato + necessidade escolhida. |
| 2. Acolhimento | A gestão responde, esclarece o escopo e identifica informação faltante. | Status e orientação enviada. |
| 3. Conversa | Ambos avaliam compatibilidade, capacidade e interesse. | Resumo curto; nenhum compromisso implícito. |
| 4. Proposta | Escopo, prazo, responsabilidades, contrapartida e critérios de aceite. | Termos preliminares por escrito. |
| 5. Formalização | Antes da execução, acordos adequados ao caso (inclusive sigilo e IP se necessário). | Instrumento identificado, partes, data. |
| 6. Execução | Colaborador entrega; responsável presta retornos e verifica critérios. | Evidências de trabalho e comunicações relevantes. |
| 7. Aceite | Entrega aceita, devolvida para ajuste ou encerrada com justificativa. | Decisão e fundamento. |
| 8. Reconhecimento | Histórico factual; publicidade só com autorização e sem dados sensíveis. | Registro de contribuição e permissões. |

# 7. Entrada de ideias e ADR-0005: orientação, nunca descarte formal

Desde o MVP público, o Gênesis poderá receber ideias, necessidades e problemas de terceiros, independentemente de solução, produto, CNPJ, faturamento ou finalidade lucrativa. No primeiro contato, basta descrever o que se percebeu e fornecer meio de retorno. Hipótese de solução, estágio e recursos pretendidos são informações opcionais ou a esclarecer em conversa. A avaliação de semelhanças e anterioridade pode orientar o desenvolvimento, mas não garante ineditismo. A publicação depende de escopo público consentido e o acompanhamento mais intenso de capacidade real.

REGRA VINCULANTE DE ARQUITETURA ¦ Uma ideia não será rejeitada exclusivamente por apresentação incompleta. O Gênesis indicará o que precisa ser esclarecido, oferecerá orientação acessível e permitirá nova submissão. A admissão e o acolhimento não garantem publicação imediata ou acompanhamento intensivo. Conteúdo ilícito, fraudulento ou lesivo segue política de segurança própria. Uma ideia não será rejeitada exclusivamente por apresentação incompleta. O Gênesis indicará o que precisa ser esclarecido, oferecerá orientação acessível e permitirá nova submissão. A verificação não julga mérito, originalidade nem viabilidade. Conteúdo ilícito, fraudulento ou lesivo segue política de segurança própria.

Estados sugeridos: recebido → precisa de orientação → complementado → apto para publicação → publicado, ou apto aguardando acompanhamento, quando não houver capacidade de operação naquele momento; o idealizador também pode pausar ou retirar a solicitação. Informar claramente os prazos possíveis, o responsável pelo retorno e as opções de continuidade. Iniciativas não são recusadas por apresentação incompleta.

# 8. Formulários, dados e bastidores

## 8.1. Formulário A — Quero colaborar

Campos recomendados: nome de apresentação; e-mail; área de contribuição; experiência relevante (texto curto ou link opcional); disponibilidade; necessidade GEN-001 escolhida; preferência de contato; aceite das regras essenciais e ciência do aviso de privacidade. Solicitar autorização separada para eventual divulgação pública de nome, imagem e participação.

## 8.2. Sugestões avulsas — canal a definir (não há terceiro formulário ativo)

Proposta futura: coletar área do projeto, sugestão, problema observado, contato opcional e preferência de compartilhamento. No lançamento, orientar sugestões pelo e-mail oficial ou pelo contato compatível do Tally, sem anunciar um terceiro formulário. Evitar receber material reservado sem proteção específica.

## 8.3. Formulário B ativo — Quero apresentar ideia ou problema (Tally)

Solicitar contato e descrição simples de uma ideia, necessidade ou problema. Hipótese de solução, estágio e tipo de ajuda podem ser complementados depois, sem bloquear o primeiro contato. Não pedir informação técnica sigilosa nesse formulário. Esclarecer que não há garantia de equipe, análise profissional, execução, proteção intelectual ou publicação e que o acesso inicial não exige mensalidade.

## 8.4. Controle interno eventual (não ativado automaticamente)

| Aba | Campos essenciais |
| --- | --- |
| Contatos | ID, data, canal, nome, e-mail, interesse, permissões, responsável, status. |
| Necessidades | ID, escopo, prioridade, responsável, critérios, situação, data de revisão. |
| Candidaturas | Contato, necessidade, triagem, próxima ação, prazo, histórico de resposta. |
| Acordos | Partes, objeto, instrumento, assinatura, acesso permitido, datas. |
| Entregas | Contribuidor, evidência, verificação, aceite, publicação permitida. |
| Aprendizados | Hipótese, evidência, observação, mudança proposta, ADR associada. |

Ferramentas efetivamente configuradas no site v0.6: Cloudflare Pages para hospedagem estática; Tally para dois formulários (colaboração e ideias); Instagram para descoberta; e e-mail oficial para atendimento. Os sistemas de controle interno adicionais permanecem opcionais e sujeitos à necessidade e revisão de privacidade.

# 9. Instrumentos jurídicos e salvaguardas mínimas

| Momento | Medida necessária / decisão de desenho |
| --- | --- |
| Antes do site captar contatos | Aviso de privacidade efetivo: controlador identificado, finalidades, dados, base legal adequada, direitos e contato; controle de acesso e descarte. |
| Antes de abrir propostas | Regras de participação, conduta, tratamento de informações e condições de moderação; explicitar papel limitado do Gênesis. |
| Antes de receber material reservado | Canal privado e, se pertinente, NDA bilateral; delimitar confidencialidade e exceções. |
| Antes de iniciar entrega relevante | Acordo de colaboração ou prestação de serviços conforme a realidade da relação: objeto, prazo, contrapartida, entregas, responsabilidade e saída. |
| Antes de usar ou publicar criações | Regras de licença/cessão dos direitos patrimoniais pertinentes e autorização de uso de nome, imagem ou depoimento, quando cabível. |
| Antes de cogitar equity ou aportes | Análise societária, contratual, trabalhista, tributária e regulatória específica; nenhuma oferta pública/recebimento de recursos no piloto. |

CUIDADO ESSENCIAL Enquanto não houver pessoa jurídica constituída, os documentos devem identificar corretamente quem contrata e quem assume obrigações. “Projeto Gênesis” não deve ser apresentado como pessoa jurídica ou como garantidor de direitos que ainda não existem.

O acesso público ao site não garante autoria exclusiva ou sigilo sobre uma ideia. Colaborações sem remuneração com atividade continuada também requerem análise de riscos trabalhistas e do efetivo contexto; o nome dado ao contrato não resolve o enquadramento. A orientação é fazer o desenho jurídico antes de cada modalidade, não depois.

# 10. Cronograma de 30 dias — execução mínima

| Janela | O que fazer | Entregável / critério |
| --- | --- | --- |
| Dias 1–7 | Revisar Kit de Fundação, decidir domínio/tecnologia, criar formulários e instrumentos mínimos; definir 2–3 necessidades prioritárias. | Conteúdo-base revisado + formulários testados + regra de tratamento de dados. |
| Dias 8–14 | Publicar site funcional e Instagram; divulgar GEN-001, abrir recepção de ideias externas e publicar regras de capacidade de atendimento. | Site com CTA testado em celular; primeiras publicações; início do registro. |
| Dias 15–21 | Conversar com interessados, orientar pessoas com dúvidas, selecionar ao menos uma entrega delimitada; firmar condições. | Conversas registradas + um acordo proporcional ao trabalho. |
| Dias 22–30 | Acompanhar execução e aceite; publicar aprendizado autorizado; revisar indicadores e recursos. | Uma entrega verificável OU diagnóstico formal do bloqueio; decisão sobre próximo ciclo. |

Cadência: uma revisão interna semanal, uma atualização pública periódica e acompanhamento das inscrições conforme a capacidade real. Usar como referência interna uma primeira análise em até cinco dias úteis, quando viável, sem prometer SLA ao público. Medir separadamente ideias recebidas, solicitações de orientação, iniciativas publicadas e acompanhamentos efetivos, sem exposição de dados pessoais.

# 11. Métricas e decisão de continuidade

| Indicador | Meta inicial exploratória | Importância |
| --- | --- | --- |
| Interessados válidos | 30 | Mostra alcance qualificado; não valida a colaboração isoladamente. |
| Conversas efetivas | 10 | Mostra disponibilidade para dialogar. |
| Compromissos formalizados | 3 | Indica conversão em intenção operacional real. |
| Entregas aceitas | 1 ou mais | Prova mínima de execução colaborativa. |
| Ideias recebidas / orientadas / aptas / acompanhadas | Registrar todas | Mostra demanda por outras ideias, qualidade do acolhimento e gargalos de capacidade. |
| Tempo para responder | Mediana observada | Testa capacidade operacional e confiança. |
| Percepção pós-colaboração | Feedback curto de ambos | Expõe atritos, insegurança e vontade de repetir. |

As metas numéricas são hipóteses de trabalho, não previsão de demanda. Ao dia 30, deliberar: (a) continuar e expandir, se houve colaboração e experiência aceitável; (b) ajustar posicionamento/fluxo se houve interesse, mas pouca execução; (c) reduzir a quantidade de acompanhamentos simultâneos se faltarem capacidade ou salvaguardas. A quantidade de ideias recebidas, orientadas e acompanhadas deve ser medida separadamente da entrega de resultados. Documentar causas, não apenas quantidades.

# 12. Custos, dependências e contingências

A meta é iniciar sem desembolso obrigatório de desenvolvimento, usando recursos que o idealizador já possua e ferramentas com modalidades gratuitas adequadas. “Sem investimento inicial” não significa ausência de custos: há trabalho do fundador, eventual registro de domínio, custos jurídicos/contábeis, equipamentos, e-mail e serviços pagos se escolhidos.

| Risco / falha | Resposta prática |
| --- | --- |
| Nenhum desenvolvedor disponível | Publicar um site simples em ferramenta sem código; não atrasar captação de interessados. |
| Poucos colaboradores se candidatam | Reduzir escopos, testar mensagens e entrevistar pessoas, sem prometer participação como isca. |
| Muitos interessados ou ideias ao mesmo tempo | Acolher todas as propostas válidas; informar capacidade, fila de acompanhamento e prazo realista; não aceitar tarefas sem coordenação. |
| Medo de exposição da ideia | Publicar resumo não sensível; canal reservado e análise de confidencialidade antes de detalhar. |
| Pedidos de crédito ou equity | Registrar a demanda, explicar que não há conversão automática e negociar só com instrumento apropriado. |
| Risco de uso indevido de dados | Reduzir coleta, revisar acessos, interromper compartilhamento e corrigir procedimento. |
| Nenhuma entrega concluída | Entender bloqueios com evidências e iterar o processo, sem proclamar “MVP validado”. |

# 13. Textos prontos para os canais

## 13.1. Chamada da página inicial

HEADLINE Grandes ideias não deveriam morrer por falta de recursos.

“Estamos construindo o Projeto Gênesis: um ecossistema em que pessoas com ideias possam encontrar conhecimento, trabalho, parcerias e recursos para desenvolvê-las. Nossa primeira iniciativa é construir o próprio Gênesis — e ela já está aberta a contribuições. Sua ideia também pode ser apresentada desde agora: nós acolhemos e orientamos propostas, e iniciamos o acompanhamento de outras iniciativas conforme a capacidade real.”

Botões sugeridos: “Conhecer a iniciativa #001”, “Quero colaborar” e “Quero apresentar uma ideia”. Complemento: “Veja o que já definimos, o que está em discussão e o que precisamos construir.”

## 13.2. Primeira publicação do Instagram

“E se uma ideia não precisasse morrer por falta de dinheiro, equipe ou contatos? O Projeto Gênesis nasceu dessa dificuldade. Estamos criando um ambiente para reunir pessoas e recursos e desenvolver iniciativas em conjunto. Nosso primeiro projeto é construir o próprio Gênesis — mas queremos também conhecer a sua ideia. Já temos fundamentos e documentos iniciais; buscamos colaboradores e receberemos iniciativas desde o lançamento, oferecendo orientação quando necessário. Acompanhe a GEN-001, participe ou apresente sua ideia. Link na bio.”

## 13.3. Mensagem de acolhimento

“Obrigado por entrar em contato com o Projeto Gênesis. Se você quer colaborar, vamos identificar uma necessidade compatível com sua disponibilidade. Se você quer apresentar uma ideia, vamos ajudar a organizar a proposta e explicar os próximos passos. Caso ainda não possamos acompanhar seu projeto ativamente, informaremos isso com transparência, sem desqualificá-lo. O cadastro não cria vínculo de sociedade, trabalho ou remuneração; qualquer colaboração concreta terá condições próprias combinadas previamente.”

# 14. Deliberações e próximos documentos

| Decisão | Estado |
| --- | --- |
| Projeto #001 será o próprio Gênesis; método manual e construção pública | Aprovada nas conversas de fundação. |
| O site já terá base documental, mas mostrará visualmente a construção em andamento | Aprovada como diretriz. |
| ADR-0005: proposta incompleta recebe orientação e oportunidade de adequação | Aprovada; moderação de segurança é separada. |
| Tecnologia e marca definitivas, formulários e canal jurídico preciso | Para validação no início da implementação. |
| GEN-001 será a primeira iniciativa; abertura para ideias externas desde o lançamento, com acompanhamento conforme capacidade | Ajuste de escopo aprovado pelo idealizador para o piloto. |
| Remuneração, créditos, vesting, participação e captação | Não definidos; não anunciar contrapartida automática. |

ADR-0006 — MVP ABERTO ÀS IDEIAS, COM ATENDIMENTO PROPORCIONAL À CAPACIDADE ¦ A GEN-001 será o primeiro projeto executado e documentado, sem exclusividade. O Gênesis receberá propostas de outras pessoas desde o lançamento e oferecerá acolhimento e orientação de adequação quando necessário. Publicação e acompanhamento intensivo de iniciativas externas ocorrerão conforme capacidade real e condições de segurança, com comunicação transparente de prazos e limites. O piloto continuará manual, com site funcional, proteção de dados, registro dos contatos e acordos prévios para trabalhos concretos. A continuidade será decidida pelas evidências de colaboração e aprendizado, não por métricas de vaidade. A primeira prova do Gênesis será a iniciativa GEN-001, operada manualmente por canais existentes. O lançamento público dependerá de site funcional, comunicação honesta do estágio, entradas registradas, proteção mínima de dados, regras transparentes e acordos prévios para entregas. A continuidade será decidida por evidências de colaboração, não por métricas de vaidade.

Documento integrante do Kit de Fundação. Revisar após o primeiro ciclo de 30 dias; registrar alterações significativas como decisões de arquitetura.

# Referências operacionais e regulatórias

Google Sites — incorporar arquivos e formulários: https://support.google.com/sites/answer/90569?hl=pt-BR

Google Formulários — acompanhar respostas: https://support.google.com/docs/answer/139706?hl=pt-BR

Google Formulários — enviar respostas para planilha: https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=pt-br

ANPD — aviso de privacidade e transparência no tratamento de dados: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/aviso-de-privacidade

CVM — Resolução 88 (texto consolidado e alterações): https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol088.html

CVM — Registro de plataforma de crowdfunding de investimento: https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-plataforma-eletronica-de-investimento-participativo-cvm-crowdfunding

Sebrae — MVP e teste de hipóteses: https://loja.sebrae.com.br/minimo-produto-viavel-mvp-1-372000101691

Nota de escopo: referências jurídicas indicam pontos de atenção; eventual estrutura contratual ou oferta depende de análise concreta e do quadro normativo vigente na implementação.