PROJETO GÊNESIS  /  KIT DE FUNDAÇÃO
DOCUMENTO 05  /  PROJETO #001
Plano Operacional do MVP
A primeira iniciativa do Gênesis é construir o próprio Gênesis.
Versão 0.3  ·  11 de outubro de 2026  ·  Brasil  ·  Revisão de escopo: acolhimento de outras iniciativas
	DECISÃO DE PARTIDA
O piloto será um serviço assistido por pessoas e ferramentas existentes — Instagram, site público, formulários e registros internos. Não haverá software proprietário, emissão de créditos financeiros nem captação pública de investimentos no lançamento.



Resumo executivo
ATUALIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO — A GEN-001 continua prioritária, mas ideias e problemas de terceiros podem ser apresentados desde o lançamento, mesmo sem solução definida, CNPJ, faturamento, MVP ou empresa. A apresentação inicial e a manifestação de interesse não terão mensalidade nesta fase. O atendimento dependerá da capacidade e poderá ser apenas orientativo.
O MVP verificará se o Gênesis consegue transformar interesse de desconhecidos em colaboração executada, com escopo, compromissos, reconhecimento e cuidados proporcionais de confiança. A construção do próprio Gênesis será o primeiro caso prático, sem exclusividade: outras iniciativas poderão ser recebidas e acompanhadas quando houver capacidade operacional e condições de segurança. O Gênesis não será apresentado como plataforma pronta.
	Item
	Definição para o piloto

	Primeira iniciativa
	GEN-001 — Construção do Projeto Gênesis

	Público inaugural
	Idealizadores interessados, profissionais complementares, parceiros, pesquisadores, potenciais apoiadores

	Oferta inicial
	Conhecer a proposta, enviar sugestões, apresentar ideias, candidatar-se a necessidades e acompanhar entregas autorizadas

	Canais
	Instagram (descoberta) + site (referência) + formulário (entrada) + planilha privada (operação)

	Duração de teste
	30 dias desde a publicação; decisão formal de continuar, ajustar ou interromper ao final

	Responsável inicial
	Idealizador: curadoria, orientação de propostas, acordos e registro; sem criar ficção de equipe formada

	Resultado mínimo
	Ao menos uma entrega colaborativa aceita na GEN-001 e registro verificável de propostas externas acolhidas/orientadas (se recebidas)



1. Hipóteses que precisamos testar
H1 — Interesse real: Pessoas além do círculo próximo demonstram interesse específico em contribuir ou apresentar iniciativas.
H2 — Confiança suficiente: Interessados aceitam avançar de um primeiro contato para um compromisso concreto e documentado.
H3 — Processo de acolhimento: É possível orientar propostas incompletas sem rejeitá-las por falta de habilidade de apresentação.
H4 — Execução: Ao menos uma necessidade do Gênesis produz entrega verificável, útil e aceita.
H5 — Operação sustentável: O fundador consegue administrar o fluxo manualmente, ou identifica com clareza qual função precisa delegar primeiro.
Atenção: curtidas, seguidores e manifestações genéricas de apoio não comprovam H2, H3 ou H4.
2. Escopo: o que existirá — e o que não existirá
	No lançamento
	Fora do lançamento

	Site claro com documentos públicos e status do projeto
	Plataforma de cadastro completo de startups

	Página da GEN-001 e necessidades objetivas
	Matching automatizado, reputação algorítmica, chat interno

	Formulário de colaboração + sugestões
	Créditos com valor patrimonial ou societário

	Orientação manual quando faltar informação
	Análise de mérito, garantia de viabilidade ou retorno

	Registro privado de propostas, acordos e entregas
	Intermediação pública de investimentos e recebimento de aportes

	Formulário para receber ideias de terceiros, com retorno e orientação manual
	Prometer atendimento intensivo ou publicação imediata sem estrutura disponível



Regra do piloto: a GEN-001 será a iniciativa inaugural, mas não terá exclusividade. Desde o lançamento, outras pessoas poderão apresentar ideias. Toda proposta receberá acolhimento e, quando necessário, orientação para complementação, respeitada a capacidade de resposta divulgada. Uma ideia apta poderá ser publicada ou acompanhada no mesmo ciclo se houver estrutura para fazê-lo; quando não houver, será registrada para atendimento posterior, sem rejeição por falta de recursos ou habilidade de apresentação. Não prometer execução, publicação imediata ou equipe para todos.
3. Experiência pública: site inaugural
O site deve parecer “em construção” visualmente e ser inteiramente funcional naquilo que oferece. A metáfora dos tijolos faltantes servirá para mostrar etapas abertas à colaboração; não para esconder falhas de navegação.
	Bloco da página
	Mensagem / ação esperada

	Abertura
	“Grandes ideias não deveriam morrer por falta de recursos.” / botão: Conheça o Projeto #001

	Origem
	Dor real do idealizador, expressa em linguagem simples; sem exagerar validação de mercado.

	Nossa fundação
	Cartas/documentos 01 a 04 em formato resumido; versão, data e indicação do que segue em discussão.

	Projeto #001
	Objetivo, estágio, entregas já existentes, próximas necessidades e quem as coordena.

	Participe
	Três rotas: “Quero colaborar”, “Quero sugerir uma melhoria” e “Quero apresentar minha ideia”. A gestão informa capacidade de acompanhamento e prazos realistas.

	Muro em construção
	Tijolos concluídos, em discussão e a construir; próximos passos atualizados ao menos semanalmente.

	Rodapé
	Canal de contato, aviso de privacidade, regras essenciais de participação, data de atualização.



	TEXTO CURTO DO CONVITE
“Este é o primeiro projeto do Gênesis: criar o próprio Gênesis. Já temos uma base conceitual, documentos e decisões. Buscamos pessoas que queiram contribuir para validar, melhorar e construir o que falta.”



4. Instagram: função e primeira campanha
Função: alcançar pessoas com experiências complementares, explicar o método sem prometer que já funciona e conduzir interessados ao site. O Instagram não será o arquivo principal da iniciativa, nem o canal exclusivo de acordos.
	Conteúdo
	Objetivo
	Chamada

	Publicação 1 — Por que o Gênesis nasceu
	Apresentar a dor e a iniciativa #001
	Conheça a fundação no site.

	Publicação 2 — O que já existe
	Mostrar documento, conceito e decisões reais
	Veja o que está definido e em aberto.

	Publicação 3 — De que ajuda precisamos
	Apresentar duas ou três necessidades específicas
	Ofereça sua contribuição.

	Publicação 4 — Como colaborar com segurança
	Esclarecer que acordos vêm antes de trabalho e equity não é automática
	Entenda como funciona.

	Atualização semanal
	Divulgar entregas reais e lições, sempre com autorização
	Acompanhe a construção.



Não usar depoimentos inventados, contadores fictícios, promessas de “sociedade garantida” ou anúncios de financiamento antes de adequado enquadramento jurídico.
5. Primeiras necessidades da GEN-001
	Prioridade
	Necessidade
	Entregável pequeno e verificável
	Condição de entrada

	1
	Identidade visual
	Marca provisória, duas aplicações e guia visual básico
	Briefing e definição dos direitos sobre o material

	1
	Pesquisa de usuários
	5 entrevistas estruturadas e síntese de descobertas
	Aprovar roteiro, proteção de dados e escopo

	1
	Site inaugural
	Página responsiva no serviço escolhido, com CTAs e formulários testados
	Definir acessos, responsabilidade e titularidade

	2
	Conteúdo e divulgação
	Calendário de 14 dias + peças iniciais publicáveis
	Aprovação editorial e de uso de imagem

	2
	Organização da comunidade
	Planilha operacional e rotina semanal de acompanhamento
	Permissões mínimas e dever de reserva

	3
	Jurídico complementar / negócios
	Revisão crítica de termos ou operação por especialistas
	Escopo específico; evitar sobreposição com atuação inicial do idealizador



Não anunciar percentuais de equity como recompensa dessas tarefas. Cada oportunidade deve informar a contrapartida efetivamente disponível: remuneração definida, colaboração pontual sem expectativa econômica (quando juridicamente apropriada) ou negociação futura expressa sem obrigação de concessão. Se a contrapartida não estiver definida, não iniciar trabalho relevante.
6. Jornada do interessado — do primeiro contato à entrega
	Etapa
	O que acontece
	Registro obrigatório

	1. Interesse
	A pessoa lê a GEN-001 e indica contribuição, experiência e disponibilidade.
	Data + contato + necessidade escolhida.

	2. Acolhimento
	A gestão responde, esclarece o escopo e identifica informação faltante.
	Status e orientação enviada.

	3. Conversa
	Ambos avaliam compatibilidade, capacidade e interesse.
	Resumo curto; nenhum compromisso implícito.

	4. Proposta
	Escopo, prazo, responsabilidades, contrapartida e critérios de aceite.
	Termos preliminares por escrito.

	5. Formalização
	Antes da execução, acordos adequados ao caso (inclusive sigilo e IP se necessário).
	Instrumento identificado, partes, data.

	6. Execução
	Colaborador entrega; responsável presta retornos e verifica critérios.
	Evidências de trabalho e comunicações relevantes.

	7. Aceite
	Entrega aceita, devolvida para ajuste ou encerrada com justificativa.
	Decisão e fundamento.

	8. Reconhecimento
	Histórico factual; publicidade só com autorização e sem dados sensíveis.
	Registro de contribuição e permissões.



7. Entrada de ideias e ADR-0005: orientação, nunca descarte formal
Desde o MVP público, o Gênesis poderá receber ideias, necessidades e problemas de terceiros, independentemente de solução, produto, CNPJ, faturamento ou finalidade lucrativa. No primeiro contato, basta descrever o que se percebeu e fornecer meio de retorno. Hipótese de solução, estágio e recursos pretendidos são informações opcionais ou a esclarecer em conversa. A avaliação de semelhanças e anterioridade pode orientar o desenvolvimento, mas não garante ineditismo. A publicação depende de escopo público consentido e o acompanhamento mais intenso de capacidade real.
	REGRA VINCULANTE DE ARQUITETURA | Uma ideia não será rejeitada exclusivamente por apresentação incompleta. O Gênesis indicará o que precisa ser esclarecido, oferecerá orientação acessível e permitirá nova submissão. A admissão e o acolhimento não garantem publicação imediata ou acompanhamento intensivo. Conteúdo ilícito, fraudulento ou lesivo segue política de segurança própria.
Uma ideia não será rejeitada exclusivamente por apresentação incompleta. O Gênesis indicará o que precisa ser esclarecido, oferecerá orientação acessível e permitirá nova submissão. A verificação não julga mérito, originalidade nem viabilidade. Conteúdo ilícito, fraudulento ou lesivo segue política de segurança própria.



Estados sugeridos: recebido → precisa de orientação → complementado → apto para publicação → publicado, ou apto aguardando acompanhamento, quando não houver capacidade de operação naquele momento; o idealizador também pode pausar ou retirar a solicitação. Informar claramente os prazos possíveis, o responsável pelo retorno e as opções de continuidade. Iniciativas não são recusadas por apresentação incompleta.
8. Formulários, dados e bastidores
8.1. Formulário A — Quero colaborar
Campos recomendados: nome de apresentação; e-mail; área de contribuição; experiência relevante (texto curto ou link opcional); disponibilidade; necessidade GEN-001 escolhida; preferência de contato; aceite das regras essenciais e ciência do aviso de privacidade. Solicitar autorização separada para eventual divulgação pública de nome, imagem e participação.
8.2. Sugestões avulsas — canal a definir (não há terceiro formulário ativo)
Proposta futura: coletar área do projeto, sugestão, problema observado, contato opcional e preferência de compartilhamento. No lançamento, orientar sugestões pelo e-mail oficial ou pelo contato compatível do Tally, sem anunciar um terceiro formulário. Evitar receber material reservado sem proteção específica.
8.3. Formulário B ativo — Quero apresentar ideia ou problema (Tally)
Solicitar contato e descrição simples de uma ideia, necessidade ou problema. Hipótese de solução, estágio e tipo de ajuda podem ser complementados depois, sem bloquear o primeiro contato. Não pedir informação técnica sigilosa nesse formulário. Esclarecer que não há garantia de equipe, análise profissional, execução, proteção intelectual ou publicação e que o acesso inicial não exige mensalidade.
8.4. Controle interno eventual (não ativado automaticamente)
	Aba
	Campos essenciais

	Contatos
	ID, data, canal, nome, e-mail, interesse, permissões, responsável, status.

	Necessidades
	ID, escopo, prioridade, responsável, critérios, situação, data de revisão.

	Candidaturas
	Contato, necessidade, triagem, próxima ação, prazo, histórico de resposta.

	Acordos
	Partes, objeto, instrumento, assinatura, acesso permitido, datas.

	Entregas
	Contribuidor, evidência, verificação, aceite, publicação permitida.

	Aprendizados
	Hipótese, evidência, observação, mudança proposta, ADR associada.



Ferramentas efetivamente configuradas no site v0.6: Cloudflare Pages para hospedagem estática; Tally para dois formulários (colaboração e ideias); Instagram para descoberta; e e-mail oficial para atendimento. Os sistemas de controle interno adicionais permanecem opcionais e sujeitos à necessidade e revisão de privacidade.
9. Instrumentos jurídicos e salvaguardas mínimas
	Momento
	Medida necessária / decisão de desenho

	Antes do site captar contatos
	Aviso de privacidade efetivo: controlador identificado, finalidades, dados, base legal adequada, direitos e contato; controle de acesso e descarte.

	Antes de abrir propostas
	Regras de participação, conduta, tratamento de informações e condições de moderação; explicitar papel limitado do Gênesis.

	Antes de receber material reservado
	Canal privado e, se pertinente, NDA bilateral; delimitar confidencialidade e exceções.

	Antes de iniciar entrega relevante
	Acordo de colaboração ou prestação de serviços conforme a realidade da relação: objeto, prazo, contrapartida, entregas, responsabilidade e saída.

	Antes de usar ou publicar criações
	Regras de licença/cessão dos direitos patrimoniais pertinentes e autorização de uso de nome, imagem ou depoimento, quando cabível.

	Antes de cogitar equity ou aportes
	Análise societária, contratual, trabalhista, tributária e regulatória específica; nenhuma oferta pública/recebimento de recursos no piloto.



	CUIDADO ESSENCIAL
Enquanto não houver pessoa jurídica constituída, os documentos devem identificar corretamente quem contrata e quem assume obrigações. “Projeto Gênesis” não deve ser apresentado como pessoa jurídica ou como garantidor de direitos que ainda não existem.



O acesso público ao site não garante autoria exclusiva ou sigilo sobre uma ideia. Colaborações sem remuneração com atividade continuada também requerem análise de riscos trabalhistas e do efetivo contexto; o nome dado ao contrato não resolve o enquadramento. A orientação é fazer o desenho jurídico antes de cada modalidade, não depois.
10. Cronograma de 30 dias — execução mínima
	Janela
	O que fazer
	Entregável / critério

	Dias 1–7
	Revisar Kit de Fundação, decidir domínio/tecnologia, criar formulários e instrumentos mínimos; definir 2–3 necessidades prioritárias.
	Conteúdo-base revisado + formulários testados + regra de tratamento de dados.

	Dias 8–14
	Publicar site funcional e Instagram; divulgar GEN-001, abrir recepção de ideias externas e publicar regras de capacidade de atendimento.
	Site com CTA testado em celular; primeiras publicações; início do registro.

	Dias 15–21
	Conversar com interessados, orientar pessoas com dúvidas, selecionar ao menos uma entrega delimitada; firmar condições.
	Conversas registradas + um acordo proporcional ao trabalho.

	Dias 22–30
	Acompanhar execução e aceite; publicar aprendizado autorizado; revisar indicadores e recursos.
	Uma entrega verificável OU diagnóstico formal do bloqueio; decisão sobre próximo ciclo.



Cadência: uma revisão interna semanal, uma atualização pública periódica e acompanhamento das inscrições conforme a capacidade real. Usar como referência interna uma primeira análise em até cinco dias úteis, quando viável, sem prometer SLA ao público. Medir separadamente ideias recebidas, solicitações de orientação, iniciativas publicadas e acompanhamentos efetivos, sem exposição de dados pessoais.
11. Métricas e decisão de continuidade
	Indicador
	Meta inicial exploratória
	Importância

	Interessados válidos
	30
	Mostra alcance qualificado; não valida a colaboração isoladamente.

	Conversas efetivas
	10
	Mostra disponibilidade para dialogar.

	Compromissos formalizados
	3
	Indica conversão em intenção operacional real.

	Entregas aceitas
	1 ou mais
	Prova mínima de execução colaborativa.

	Ideias recebidas / orientadas / aptas / acompanhadas
	Registrar todas
	Mostra demanda por outras ideias, qualidade do acolhimento e gargalos de capacidade.

	Tempo para responder
	Mediana observada
	Testa capacidade operacional e confiança.

	Percepção pós-colaboração
	Feedback curto de ambos
	Expõe atritos, insegurança e vontade de repetir.



As metas numéricas são hipóteses de trabalho, não previsão de demanda. Ao dia 30, deliberar: (a) continuar e expandir, se houve colaboração e experiência aceitável; (b) ajustar posicionamento/fluxo se houve interesse, mas pouca execução; (c) reduzir a quantidade de acompanhamentos simultâneos se faltarem capacidade ou salvaguardas. A quantidade de ideias recebidas, orientadas e acompanhadas deve ser medida separadamente da entrega de resultados. Documentar causas, não apenas quantidades.
12. Custos, dependências e contingências
A meta é iniciar sem desembolso obrigatório de desenvolvimento, usando recursos que o idealizador já possua e ferramentas com modalidades gratuitas adequadas. “Sem investimento inicial” não significa ausência de custos: há trabalho do fundador, eventual registro de domínio, custos jurídicos/contábeis, equipamentos, e-mail e serviços pagos se escolhidos.
	Risco / falha
	Resposta prática

	Nenhum desenvolvedor disponível
	Publicar um site simples em ferramenta sem código; não atrasar captação de interessados.

	Poucos colaboradores se candidatam
	Reduzir escopos, testar mensagens e entrevistar pessoas, sem prometer participação como isca.

	Muitos interessados ou ideias ao mesmo tempo
	Acolher todas as propostas válidas; informar capacidade, fila de acompanhamento e prazo realista; não aceitar tarefas sem coordenação.

	Medo de exposição da ideia
	Publicar resumo não sensível; canal reservado e análise de confidencialidade antes de detalhar.

	Pedidos de crédito ou equity
	Registrar a demanda, explicar que não há conversão automática e negociar só com instrumento apropriado.

	Risco de uso indevido de dados
	Reduzir coleta, revisar acessos, interromper compartilhamento e corrigir procedimento.

	Nenhuma entrega concluída
	Entender bloqueios com evidências e iterar o processo, sem proclamar “MVP validado”.



13. Textos prontos para os canais
13.1. Chamada da página inicial
	HEADLINE
Grandes ideias não deveriam morrer por falta de recursos.



“Estamos construindo o Projeto Gênesis: um ecossistema em que pessoas com ideias possam encontrar conhecimento, trabalho, parcerias e recursos para desenvolvê-las. Nossa primeira iniciativa é construir o próprio Gênesis — e ela já está aberta a contribuições. Sua ideia também pode ser apresentada desde agora: nós acolhemos e orientamos propostas, e iniciamos o acompanhamento de outras iniciativas conforme a capacidade real.”
Botões sugeridos: “Conhecer a iniciativa #001”, “Quero colaborar” e “Quero apresentar uma ideia”. Complemento: “Veja o que já definimos, o que está em discussão e o que precisamos construir.”
13.2. Primeira publicação do Instagram
“E se uma ideia não precisasse morrer por falta de dinheiro, equipe ou contatos? O Projeto Gênesis nasceu dessa dificuldade. Estamos criando um ambiente para reunir pessoas e recursos e desenvolver iniciativas em conjunto. Nosso primeiro projeto é construir o próprio Gênesis — mas queremos também conhecer a sua ideia. Já temos fundamentos e documentos iniciais; buscamos colaboradores e receberemos iniciativas desde o lançamento, oferecendo orientação quando necessário. Acompanhe a GEN-001, participe ou apresente sua ideia. Link na bio.”
13.3. Mensagem de acolhimento
“Obrigado por entrar em contato com o Projeto Gênesis. Se você quer colaborar, vamos identificar uma necessidade compatível com sua disponibilidade. Se você quer apresentar uma ideia, vamos ajudar a organizar a proposta e explicar os próximos passos. Caso ainda não possamos acompanhar seu projeto ativamente, informaremos isso com transparência, sem desqualificá-lo. O cadastro não cria vínculo de sociedade, trabalho ou remuneração; qualquer colaboração concreta terá condições próprias combinadas previamente.”
14. Deliberações e próximos documentos
	Decisão
	Estado

	Projeto #001 será o próprio Gênesis; método manual e construção pública
	Aprovada nas conversas de fundação.

	O site já terá base documental, mas mostrará visualmente a construção em andamento
	Aprovada como diretriz.

	ADR-0005: proposta incompleta recebe orientação e oportunidade de adequação
	Aprovada; moderação de segurança é separada.

	Tecnologia e marca definitivas, formulários e canal jurídico preciso
	Para validação no início da implementação.

	GEN-001 será a primeira iniciativa; abertura para ideias externas desde o lançamento, com acompanhamento conforme capacidade
	Ajuste de escopo aprovado pelo idealizador para o piloto.

	Remuneração, créditos, vesting, participação e captação
	Não definidos; não anunciar contrapartida automática.



	ADR-0006 — MVP ABERTO ÀS IDEIAS, COM ATENDIMENTO PROPORCIONAL À CAPACIDADE | A GEN-001 será o primeiro projeto executado e documentado, sem exclusividade. O Gênesis receberá propostas de outras pessoas desde o lançamento e oferecerá acolhimento e orientação de adequação quando necessário. Publicação e acompanhamento intensivo de iniciativas externas ocorrerão conforme capacidade real e condições de segurança, com comunicação transparente de prazos e limites. O piloto continuará manual, com site funcional, proteção de dados, registro dos contatos e acordos prévios para trabalhos concretos. A continuidade será decidida pelas evidências de colaboração e aprendizado, não por métricas de vaidade.
A primeira prova do Gênesis será a iniciativa GEN-001, operada manualmente por canais existentes. O lançamento público dependerá de site funcional, comunicação honesta do estágio, entradas registradas, proteção mínima de dados, regras transparentes e acordos prévios para entregas. A continuidade será decidida por evidências de colaboração, não por métricas de vaidade.



Documento integrante do Kit de Fundação. Revisar após o primeiro ciclo de 30 dias; registrar alterações significativas como decisões de arquitetura.
Referências operacionais e regulatórias
Google Sites — incorporar arquivos e formulários: https://support.google.com/sites/answer/90569?hl=pt-BR
Google Formulários — acompanhar respostas: https://support.google.com/docs/answer/139706?hl=pt-BR
Google Formulários — enviar respostas para planilha: https://support.google.com/docs/answer/2917686?hl=pt-br
ANPD — aviso de privacidade e transparência no tratamento de dados: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/aviso-de-privacidade
CVM — Resolução 88 (texto consolidado e alterações): https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol088.html
CVM — Registro de plataforma de crowdfunding de investimento: https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-plataforma-eletronica-de-investimento-participativo-cvm-crowdfunding
Sebrae — MVP e teste de hipóteses: https://loja.sebrae.com.br/minimo-produto-viavel-mvp-1-372000101691
Nota de escopo: referências jurídicas indicam pontos de atenção; eventual estrutura contratual ou oferta depende de análise concreta e do quadro normativo vigente na implementação.
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